## Scrum
Enuncaido de Historia de usuario |  | Sprint Backlog
Identificador | 1 | # | Historia de usuario | Prioridad | Points
Rol | Developer Backend | H1 | Preparar ambite de desarrollo | 2 | 2
Funcionalidad | Mejora del proceso de ordenes | H2 | Desarrollo de microservicio orderservice | 3 | 5
Resultado | Procesamiento Asincrono de ordenes | H3 | Desarrollo de microservicio paymentprocessor | 3 | 8
Criterios de aceptacion | Procesamiento Asincrono de ordenes | H4 | Pruebas Integrales | 1 | 1
Registro en base de Datos de pagos , derivados de las ordenes
Test Unir cubierto en 50 %de coverage
El uso de cola queue para evitar cuellos de botella

## H1
H1 | Preparar ambite de desarrollo - Actividades | status
H1-1 | Instalación de Docker Desktop y configuración de entorno
H1-2 | Creación de cuenta azure y resource group
H1-3 | Creación de aks
H1-4 | Creación de Blod Storage
H1-5 | Creación de Cola Queue
H1-6 | Instalación de Mongo DB local

## H2
H2 | Desarrollo de microservicio orderservice - Actividades | STATUS
H2-1 | Generación de proyecto en sitio oficial spring | DONE
H2-2 | Definir modelo de dominio | DONE
H2-3 | Definir interface de puertos de entrada | DONE
H2-4 | Configuración de application.yml | DONE
H2-5 | Configuración de conexión a Azure Queue | DONE
H2-6 | Implementar controlador reactivo de entrada | DONE
H2-7 | Test Unit con Mockito | DONE
H2-8 | Creación de archivo Dockerfile para orderservice | DONE
H2-9 | Creación deployment para orderservice | DONE
H2-10 | Subir a images local | DONE
H2-11 | Pruebas de Integración | DONE

## H3
H3 | Desarrollo de microservicio paymentprocessor - Actividades | STATUS
H3-1 | Generación de proyecto en sitio oficial spring | DONE
H3-2 | Definir modelo de dominio | DONE
H3-3 | Definir interface de puertos de entrada | DONE
H3-4 | Configuración de application.yml | DONE
H3-5 | Crear componentes de conexión a Azure Queue para consumir mensaje | DONE
H3-6 | Crear componentes de conexión a Blob Storage para guardar auditoría | DONE
H3-7 | Crear componentes de conexión a la Base de datos mongoDB | DONE
H3-8 | Implementar controlador reactivo de entrada | DONE
H3-9 | Test Unit con Mockito | DONE
H3-10 | Creación de archivo Dockerfile para paymentprocessor | DONE
H3-11 | Creación deployment para paymentprocessor | DONE
H3-12 | Subir a images local | DONE
H3-13 | Pruebas de Integración | DONE

## H4
H4 | Pruebas Integrales | STATUS
H4-1 | Pruebas de integración | Done